Zápis z jednání Pracovní skupiny pro SRP PRV a Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV na období 2014-2020

Datum a místo konání: 2. 11. 2017, 10:00, SVS, Slezská 100, velký sál

Přítomni dle prezenční listiny:

MZe, odbor Řídící orgán PRV – Ing. Josef Tabery, Ing. Alena Kubů, Ing. Darina Němečková Blacká, Ing. Zdeněk Šindelář

MZe, odbor environmentálních podpor PRV – Ing. David Kuna, Ing. Stanislav Němec, 
Ing. Radovan Martinec, Ing. Roman Hertel

MZe, odbor Řídící orgán OP Rybářství – Ing. Věra Kohoutková

MZe, odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření - Ing. Veronika Petrželková

Ministerstvo pro místní rozvoj, NOK – Mgr. Markéta Šumberová

Ministerstvo životního prostředí – Ing. Mgr. Denisa Ammerová

Ministerstvo financí – Ing. Petra Nováková

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Ing. Ondřej Vrba

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Ing. Václav Špetlík

Ústav zemědělské ekonomiky a informací – Ing. Marta Mrnuštík Konečná, Ing. Radovan Jůzl, Ph.D., Ing. Josef Kořínek, Ing. Luboš Blažek

Zemědělský svaz ČR – Ing. Jan Ulrich

Sdružení vlastníků obecních lesů v ČR – Ing. Martin Fojt

Svaz chovatelů českého strakatého skotu – Lubomír Pisk

Sektor citlivých komodit (Ovocnářská unie ČR/Zelinářská unie ČaM) – Ing. Martin Ludvík

Státní pozemkový úřad – Ing. Josef Havelka

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů – Ing. Karolína Menclová

Společnost Naviga 4 s.r.o./Hope Group s.r.o. - hodnotitel průběžného Hodnocení PRV 2014-2020 – Dr. Čestmír Hrdinka

Agrární komora – Ing. Václav Hlaváček

ÚHÚL – Ing. Jaroslav Kubišta

Program PS a TPS:

1) Evaluace PRV

2) Modifikace PRV

3) Stav implementace PRV, strategický realizační plán pro 2018

Ad 1) Evaluace, Evaluační plán 2018

ŘO Tabery prezentoval stav evaluačních aktivit v rámci Evaluačního plánu na rok 2017, informoval o aktuálním stavu hodnocení externím dodavatelem - konsorcium firem Naviga 4 s.r.o. a Evaluation Advisory CE s.r.o. (dříve Hope Group s.r.o.). Aktuálně probíhá připomínkování 2. průběžné zprávy hodnocení, finální verze bude odevzdána v prosinci 2017. Dosud hodnotitel odevzdal Úvodní zprávu o hodnocení a zprávu o Střednědobém hodnocení, která zahrnovala část hodnocení do Výroční zprávy 2016 – kapitolu 7. EK k této části zaslala několik zásadních připomínek, které byly ze strany hodnotitele vypořádány 
a byly zaslány zpět EK.

Z 2. průběžné zprávy vyplynuly hlavní výstupy v oblasti Poradenství, analýza prokázala klesající poptávku po poradenských službách poskytovaných registrovanými poradci MZe. ŘO Tabery informoval o záměru přesunu finančních prostředků z Poradenství na Vzdělávání.

U operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů dojde  
k přesunu finančních prostředků, ve 4. kole příjmu žádostí nebyla podána jediná žádost na záměr b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice (BPS), což bylo způsobeno několika faktory. Finanční prostředky (250 mil. Kč) by měly být přesunuty do operací 6.1.1 (100 mil. Kč), 8.6.1 (100 mil. Kč), 8.6.2 (50 mil. Kč).

U operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů byla hodnotitelem provedena analýza a ta prokázala nízkou absorpční kapacitu operace. ŘO PRV bude směřovat ke snížení milníku pro prioritu 3.

Dále byly stručně představeny výstupy z Tematických úkolů ÚZEI v II. pololetí 2017, které poslouží ŘO PRV jako podklady pro plnění dalších úkolů, analýz, nastavování budoucí SZP apod. Také byl prezentován stav zpracování ad hoc metodik a šetření zadávaných odborem environmentálních podpor PRV v roce 2017.

Na závěr byl představen plán evaluačních aktivit na rok 2018 v souladu s Plánem hodnocení pro rok 2018.

Dále proběhlo zodpovězení dotazů účastníků skupiny.

Ing. Ulrich (ZS) se dotazoval na vedení databáze kontextových ukazatelů, sledování amoniaku – zavedení do preferenčního kritéria u operace 4.1.1, dále se zajímal o zpracování indikátoru ptáků zemědělské krajiny (IPZK) a koncept veřejných statků.

Ing. Kubů vysvětlila, že soubor kontextových indikátorů je definován EK, zpracovává ho každoročně ÚZEI v rámci Tematického úkolu, aby ŘO PRV měl k dispozici časové řady jako podklad pro analýzy.

K otázce amoniaku doplnil Dr. Hrdinka (Naviga 4), že hodnotitel sleduje vlivy investičních opatření na snižování amoniaku. Nesleduje se management statkových hnojiv, protože nepatří do způsobilých výdajů. Ing. Ulrich upozornil, že by ZS chtěl zahrnout snižování amoniaku do preferenčních kritérií u operace 4.1.1. Ing. Kubů doplnila, že jsou sledovány všechny projekty, které přispívají ke snižování skleníkových plynů i amoniaku.

Ke zpracování IPZK se vyjádřil Ing. Kuna. Vysvětlil, že se jedná o kontextový indikátor daný EK, který má za úkol sledovat, jak operace PRV přispívají ke zlepšení a udržení biodiverzity. Indikátor je modifikovaný pro ČR – sleduje se 20 druhů ptáků ve spolupráci s ČSO. Z prostředků PRV je placeno vyhodnocování indikátoru, provádí hodnotitel.

Doplnění hodnotící aktivity na ENVI opatření, vliv na veřejné statky, vysvětlil Ing. Kuna, že se jedná o vytvoření konceptu hodnocení veřejných statků a ekosystémových služeb, které vznikají v důsledku financování AEKO s následným pozitivním vlivem na kvalitu půdy, vody a krajinu.

Ing. Ulrich se ještě dotazoval na přerozdělení finančních prostředků z Poradenství, zda se bude ještě tato záležitost diskutovat a hlasovat o ní. Ing. Tabery vysvětlil, že problematika rozhodnutí přesunu bude ještě diskutována a že se jedná o rozhodnutí pana ministra.

Ing. Kořínek (ÚZEI) upozornil, že již 6 let se nedávají prostředky na podporu poradenství a doporučil finanční přesun ještě zvážit. Vyjádřil obavy, že poradci se vytratí a veřejný zájem se přestane propagovat. Poradci jsou zároveň lektory vzdělávání.

Ing. Tabery sdělil, že je několik variant, jak situaci vyřešit. Ještě proběhne jednání s EK.

Ad 2) Modifikace

V rámci 4. modifikace, která právě probíhá, Ing. Kuna představil nové vymezení LFA od roku 2018, k finanční modifikaci nedochází. Připomněl, že 2. 11. 2017 odpoledne proběhne 
PS k této problematice.

Ing. Tabery představil hlavní body 5. modifikace PRV. Do konce roku bude probíhat neoficiální projednávání s EK a v březnu 2018 bude modifikace předložena oficiálně (až po schválení 4. modifikace).

Ve SWOT a strategii se jedná o následující změny: ukončení podpory BPS, přehodnocení milníků pro KDŘ, rozšíření financování MAS o základní služby a obnovu vesnic (podle čl. 20 nařízení) a úprava cílů (podpora mladých zemědělců, investice do OZE). V oblasti výkonnostního rámce se týkají změny věcného milníku pro operaci 16.4.1 (KDŘ) a finančního milníku pro opatření 19 (CLLD). Státní podpora bude upravena pro operaci 6.4.1, 6.4.2 – způsobilost NACE, technická aktualizace čísel podpor. Ve finančním plánu je navrhován již zmiňovaný přesun 250 mil. Kč.

Ze zásadních změn bylo jmenováno doplnění záměru c) do operace 6.4.1 – podpora peletáren (místo 6.4.3 a)), podmínky způsobilosti (8.1.1 – aktualizace ploch vhodných k zalesnění; 8.5.3  - rozšíření druhů náhradních dřevin, změna věkové hranice), podmínky opatření (10 – biopásy -  termín založení a zapravení; 11 – úprava závazků v titulu sady - odstranění podmínky ponechání plochy bez úpravy a snížení dotace, 14 – změny v nastavení kontrolních období), kritéria výběru (4.3.2 – návaznost LDS, 8.6.2 – vynětí ze ZPF), způsobilé náklady (8.6.1 – mokré sklady dříví, sněžné jámy; 4.1.1 – závlahy ve sklenících; 4.3.1 – zpřesnění podpory pro lesní pozemky), definice příjemce (16.1.1 – výrobce krmiv; 16.3.1, 16.4.1 – požadavek na minimální historii podnikání); 16.3.1 – zaměření na výrobky na  Annexu I. Dále proběhnou technické úpravy v návaznosti na administraci a možnost úpravy nastavení podmínky aktivního farmáře v návaznosti na schválení nařízení Omnibus.

Diskuse:

Ing. Hlaváček z AK se dotazoval na pojem sněžné jámy, Ing. Fojt (SVOL) vysvětlil, že se jedná o zařízení na krátkodobé skladování sadebního materiálu do lesních školek, využívá se zejména v horských oblastech. Hospodáři nejsou tím pádem závislí na obalových materiálech.

Dále zazněl dotaz od Ing. Ludvíka (Ovocnářská unie ČR/Zelinářská unie ČaM), zda se budou závazky na AEKO prodlužovat. Ing. Kuna sdělil, že se o prodlužování neuvažuje. Aktuálně se předpokládá zachování příjmu nových žádostí i po ukončení prvního kola víceletých závazků.

Ad 3) Stav implementace, Strategický realizační plán (SRP)

Ing. Tabery pokračoval prezentací s informacemi ke stavu implementace PRV v rámci SRP 2017. V rámci jednotné žádosti na plochu proběhl příjem většiny plošných opatření a dále rovněž pro lesnická plošná opatření. Sděleny byly aktuální informace ke 4. kolu příjmu žádostí. Příjem žádostí proběhl na 13 projektových operací od 4. 4. do 24. 4. 2017.

Poskytnuty byly aktuální informace k 5. kolu příjmu žádostí, které proběhlo pro 11 projektových operací od 10. 10. do 1. 11. 2017. Příjem byl o 2 dny prodloužen z důvodu kalamitní situace, žadatelé byli bez elektrického proudu a neměli by možnost žádost přes Portál Farmáře podat.

Nejvíce žádostí s největším převisem bylo přijato u operace 4.1.1, na druhém místě je operace 8.6.1, třetí největší převis je patrný u operace 4.2.1.

Dále byly prezentovány grafy se stavem čerpání ke 4. kolu s daty platnými k 30.9.2017. V rámci jednání MV PRV budou prezentovány aktualizované informace o dostupných údajích za 5. kolo.

Údaje o plnění výkonnostního rámce byly uvedeny grafem s informací o hodnotě milníku, aktuálním stavu plnění a výhledem naplnění v roce 2018. U harmonogramu příjmu žádostí na rok 2018 Ing. Kuna upozornil na navýšení částky pro LFA, jak bylo řečeno v úvodu prezentace. Jarní 6. kolo příjmu žádostí proběhne od 3. 4. do 23. 4. 2018. Ing. Kuna doplnil, že se jedná o případném přesunu operace 8.4.1 pro řešení kalamitní situace v lesích ze 
7. kola do 6. kola, diskuse k této informaci proběhne i na MV PRV. Příjem žádostí pro 7. kolo je plánován od 9. 10. do 29. 10. 2018.

Diskuse:

Ing. Ulrich (ZS) se dotazoval na plnění milníků, zda se počítá v případě nenaplnění milníků se zkrácením alokace u některých PO.

Ing. Kubů vysvětlila, že problematicky se jeví priority 3, 5 a 6. Díky operaci 16.4.1 KDŘ se ŘO PRV snaží o snížení milníku pro prioritu 3, je obsaženo v 5.modifikaci. Je intenzivně řešeno s EK. Pokud se to nepodaří, tak 6 % z PO 3 bude převedeno do jiných priorit. V roce 2019 bude předloženo EK vyhodnocení plnění milníků.

PO 6 zahrnuje LEADER, kde došlo ke zpoždění ve schvalování strategií. V případě nezbytnosti převodu prostředků by byly omezeny operace 6.4.1 a 6.4.2, které generují pracovní místa (cílový ukazatel PRV). K PO 5 se vyjádřil Ing. Kuna a vysvětlil, že zde je největší problém s indikátorem plochy zalesnění. Proběhl návrh na úpravu indikátoru. 
EK byly vysvětleny problémy s vyjmutím pozemků ze ZPF a převodem na PUPFL 
a předložena další argumentace, přesto úpravu indikátoru nepovolila. Trvá snaha plochu zalesnění rozšiřovat.

ŘO Tabery na závěr pracovní skupiny poděkoval přítomným za účast a rozloučil se s tím, že s některými se uvidíme v nejbližší době na MV PRV, který proběhne 30. 11. 2017.