Plán hodnocení SP SZP

na období 2023-2027

Roční prováděcí plán

pro rok 2026

verze 1

pro jednání TPS 13. 11. 2025

Ministerstvo zemědělství

Řídící orgán rozvoje venkova

Těšnov 17

110 00 Praha 1

OBSAH

Seznam použitých zkratek	4

1.	Cíle a účel	6

2.	Řízení a koordinace	6

3.	aktivity hodnocení a související činnosti	6

3.1	Interně prováděné činnosti (zajišťované EJ SP SZP, případně dalšími odbornými útvary MZe)	7

3.2	Externě prováděné hodnotící činnosti	7

3.3	Externě prováděné specifické hodnotící studie a monitoring	9

3.4	Činnosti zajišťované ÚZEI v rámci tematických úkolů	18

3.5	Vyhodnocení Ročního hodnotícího plánu 2025	20

4.	data a informace	22

5.	Harmonogram	24

6.	Komunikace	25

7.	Finanční a lidské Zdroje	25

8.	PŘÍLOHY	25

# Seznam použitých zkratek

AKIS – Zemědělský znalostní a inovační systém

AMR – antimikrobiální rezistence ANC – Areas with Natural Constraints (území s přírodním znevýhodněním)

AV ČR – Akademie věd České republiky CARC – Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu ČSO – Česká společnost ornitologická ČSÚ – Český statistický úřad

DŽPZ – Dobré životní podmínky zvířat

EJ SP SZP – Evaluační jednotka SP SZP

EK – Evropská komise EZ – Ekologické zemědělství GHG – skleníkové plyny

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů

IS SZIF – Informační systém Státního zemědělského intervenčního fondu JUDEH – Jednotné úložiště evidencí hnojení a výnosů KI – kontextové indikátory

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

MV SP SZP – Monitorovací výbor SP SZP

MZe – Ministerstvo zemědělství

NOK – Národní orgán pro koordinaci OH – Organická hmota

PRV – Program rozvoje venkova 2014-2020

ŘO RV – Řídící orgán rozvoje venkova SOT – Společná organizace trhu SP SZP – Strategický plán SZP SZP – Společná zemědělská politika

SZIF – Státní zemědělský intervenční fond

TP – Technická pomoc

TÚ – tematický úkol NLI – Národní lesnický institut

ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ÚSKVBL – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ÚZEI – Ústav zemědělské ekonomiky a informací VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy VÚLHM – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti VÚRV – Výzkumný ústav rostlinné výroby VÚZT – Výzkumný ústav zemědělské techniky

# Cíle a účel

Plán hodnocení Strategického plánu SZP (dále jen „SP SZP“) zajišťuje hodnotící aktivity, na jejichž základě je prováděno hodnocení z hlediska kritérií účinnosti, účelnosti, relevance, soudržnosti, unijní přidané hodnoty a dopadu pro specifické cíle a další zvolená témata. Zároveň Plán hodnocení SP SZP nastavuje spojitost mezi monitoringem, vyhodnocením intervencí a zpětnou vazbou pro implementaci plánu včetně komunikace výsledků hodnocení a zajištění odpovídajících finančních i lidských zdrojů pro uvedené aktivity a představuje tak rámcový dokument.

Roční prováděcí plány specifikují aktivity v souvislosti s hodnocením prováděné či zajišťované evaluační jednotkou Řídícího orgánu pro relevantní kalendářní rok.

# Řízení a koordinace

Plán hodnotících aktivit na jednotlivé kalendářní roky (roční prováděcí plán) je zpracováván Evaluační jednotkou SP (což jsou zejména relevantní pracovníci odboru ŘO RV, odboru environmentálních podpor RV a odboru přímých plateb) ve spolupráci s ÚZEI a hodnotitelem. Následně je návrh ročního prováděcího plánu diskutován v rámci Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení SP SZP. Roční prováděcí plán je zpravidla předkládán pro informaci Monitorovacímu výboru SP SZP (dále jen „MV“) v průběhu podzimního zasedání.

# aktivity hodnocení a související činnosti

Z nařízení EP a Rady (EU) 2021/2115 vyplývá potřeba zajistit průběžné hodnocení nezávislým hodnotitelem. Hodnocení je realizováno ve čtyřech základních blocích pro níže uvedené specifické cíle a témata (kap. 3.2):

-	konkurenceschopné zemědělství – SC 1, 2, 3, 7;

-	životní prostředí a klima – SC 4, 5, 6, 9 + zelená architektura včetně podmíněnosti;

-	rozvoj venkovských oblastí – SC 8 + přidaná hodnota LEADER;

-	sdílení znalostí, inovace – SC 10 + AKIS.

K zajištění hodnocení přispívají i další podpůrné aktivity, které vyhodnocují kvalitativní přínos implementace - specifické studie a monitoring (kapitola. 3.3).

Rozsah evaluačních témat a aktivit navržených pro hodnocení SP SZP v roce 2026 vychází z požadavků na povinné výstupy hodnocení, které jsou definovány v právních předpisech EK. Dále je přizpůsoben stavu implementace, tedy dostupnosti relevantních dat potřebných pro dané aktivity. Dle povahy provedení budou aktivity prováděny buď interně (evaluační jednotkou SP SZP) nebo externě v rámci zakázek pro průběžné hodnocení SP SZP, případně v rámci tematických úkolů zadávaných ÚZEI (kapitola 3.4) nebo dílčích specifických zakázek.

# Interně prováděné činnosti (zajišťované EJ SP SZP, případně dalšími odbornými útvary MZe)

Na rok 2026 nejsou plánovány.

# Externě prováděné hodnotící činnosti

    - Úvodní a průběžné zprávy k hodnocení

Během I. poloviny roku 2026 předpokládáme předložení úvodních zpráv k průběžnému hodnocení zajišťované nezávislým hodnotitelem vybraným v rámci nové veřejné zakázky pro průřezový cíl 10 + AKIS a SC 8 + LEADER.  V září 2026 je smluvní termín pro výstupy průběžného hodnocení specifických cílů 1 – 7 a 9 a předpokládáme již i průběžné zprávy za SC 8 a 10.

    - Průběžné hodnocení pro průřezový cíl 10 + AKIS Strategického plánu SZP na období 2023-2027

| Zaměření aktivity | ## zpracování úvodní zprávy pro hodnocení průřezového cíle 10 + AKIS – nastavení metodického přístupu; zpracování průběžného hodnocení intervencí z hlediska jejich účelnosti, účinnosti, relevance, soudržnosti, unijní přidané hodnoty a dopadu, pokud jde o jejich přínos k dosažení obecných cílů i specifických cílů SZP. |
| --- | --- |
| Výstupy | Úvodní zpráva – duben / květen 2026 v závislosti na podpisu smlouvy; průběžná zpráva – září 2026. Odpovědi na hodnotící otázky, dosažení cílových hodnot výstupových a výsledkových ukazatelů a výpočet čistého efektu SP SZP vůči relevantním ukazatelům dopadu. |
| Přínosy | zajištění hodnocení relevantních cílů během aktuálního programového období 2023-2028 |
| Využití | Výstupy budou použity jako příprava pro další fáze průběžného hodnocení, případně jako podklad pro úpravu Pravidel /SP SZP. |
| Potřebná data | IS SZIF, aplikace vzdělávací akce, výstupy z TÚ ÚZEI a dalších externě zajišťovaných hodnotících činností. |
| Zpracování | externí hodnotitel – bude vybrán na základě veřejné zakázky vyhlašované v roce 2025 |
| Časový rámec | 2026-2028 |
| Finanční rámec | Bude dopřesněno po výběru hodnotitele. |

    - Průběžné hodnocení pro specifický cíl 8 + přidaná hodnota LEADER Strategického plánu SZP na období 2023-2027

| Zaměření aktivity | ## zpracování úvodní zprávy pro hodnocení SC 8 + přidaná hodnota LEADER – nastavení metodického přístupu; zpracování průběžného hodnocení |
| --- | --- |
| Výstupy | Úvodní zpráva – duben / květen 2026 v závislosti na podpisu smlouvy; průběžná zpráva – září 2026. Odpovědi na hodnotící otázky, dosažení cílových hodnot výstupových a výsledkových ukazatelů a výpočet čistého efektu SP SZP vůči relevantním ukazatelům dopadu. |
| Přínosy | zajištění hodnocení relevantních intervencí SC 8 |
| Využití | Výstupy budou použity jako příprava pro další fáze průběžného hodnocení, případně jako podklad pro úpravu Pravidel /SP SZP. |
| Potřebná data | Ukazatele výstupu a výsledku z IS SZIF, dotazníková šetření, analytické studie, ČSÚ, MAS, výstupy z TÚ ÚZEI a dalších externě zajišťovaných hodnotících činností. |
| Zpracování | externí hodnotitel – bude vybrán na základě veřejné zakázky |
| Časový rámec | 2026-2028 |
| Finanční rámec | Bude dopřesněno po výběru hodnotitele |

    - Průběžné hodnocení pro specifické cíle 1, 2, 3, 7 Strategického plánu SZP na období 2023-2027

| Zaměření aktivity | ## zpracování průběžného hodnocení vybraných specifických cílů Strategického plánu – SC 1, 2, 3, 7 - hodnocení intervencí z hlediska jejich účelnosti, účinnosti, relevance, soudržnosti, unijní přidané hodnoty a dopadu, pokud jde o jejich přínos k dosažení obecných cílů i specifických cílů SZP. |
| --- | --- |
| Výstupy | Průběžná zpráva – září 2026. Odpovědi na hodnotící otázky, dosažení cílových hodnot výstupových a výsledkových ukazatelů a výpočet čistého efektu SP SZP vůči relevantním ukazatelům dopadu. |
| Přínosy | zajištění hodnocení relevantních intervencí SC 1, 2, 3 a 7 |
| Využití | Výstupy budou použity k vyhodnocení přínosů podpor SZP dle evaluačních kritérií případně jako podklad pro úpravu Pravidel /nařízení vlády/Strategického plánu SZP. Výstupy budou využity i pro další fáze průběžného hodnocení, případně pro ex post hodnocení. |
| Potřebná data | Ukazatele výstupu a výsledku z IS SZIF, dotazníková šetření, analytické studie, výstupy z TÚ ÚZEI a dalších externě zajišťovaných hodnotících činností. |
| Zpracování | externí hodnotitel – Grant Thornton Advisory k.s. |
| Časový rámec | Odevzdání průběžné zprávy – září 2026 |
| Finanční rámec | 1 536 450,- bez DPH |

    - Průběžné hodnocení pro specifické cíle 4, 5, 6, 9 Strategického plánu SZP na období 2023-2027

| Zaměření aktivity | ## zpracování průběžného hodnocení vybraných specifických cílů Strategického plánu – SC 4, 5, 6, 9 - hodnocení intervencí z hlediska jejich účelnosti, účinnosti, relevance, soudržnosti, unijní přidané hodnoty a dopadu, pokud jde o jejich přínos k dosažení obecných cílů i specifických cílů SZP. |
| --- | --- |
| Výstupy | Průběžná zpráva – září 2026. Odpovědi na hodnotící otázky, dosažení cílových hodnot výstupových a výsledkových ukazatelů a výpočet čistého efektu SP SZP vůči relevantním ukazatelům dopadu. |
| Přínosy | zajištění hodnocení relevantních intervencí SC 4, 5, 6 a 9 |
| Využití | Výstupy budou použity k vyhodnocení přínosů podpor SZP dle evaluačních kritérií případně jako podklad pro úpravu Pravidel /nařízení vlády/Strategického plánu SZP. Výstupy budou využity i pro další fáze průběžného hodnocení, případně pro ex post hodnocení. |
| Potřebná data | Ukazatele výstupu a výsledku z IS SZIF, dotazníková šetření, analytické studie, výstupy z TÚ ÚZEI a dalších externě zajišťovaných hodnotících činností. |
| Zpracování | externí hodnotitel – Grant Thornton Advisory k.s. |
| Časový rámec | Odevzdání průběžné zprávy – září 2026 |
| Finanční rámec | 1 536 450,- bez DPH |

# Externě prováděné specifické hodnotící studie a monitoring

    - Hodnocení Celofaremní ekoplatby a podmíněnosti vůči SC 4, 5 a 6

| Zaměření aktivity | ## Realizace VZ na hodnocení Celofaremní ekoplatby a podmíněnosti vůči cílům v oblasti ŽP a klimatu ## Dle metodiky hodnocení zpracované v roce 2025 bude v roce 2026 provedeno komplexní vyhodnocení intervencí a podmíněnosti vůči všem složkám životního prostředí, vhodnosti nastavených podmínek a jejího cílení (konkrétní činnosti pro rok 2026 jsou popsány v metodice hodnocení, která stanoví dílčí hodnotící aktivity a harmonogram jejich realizace). |
| --- | --- |
| Výstupy | Dílčí hodnotící zpráva za rok 2026 - říjen 2026. |
| Přínosy | Výstupy hodnocení napomohou k vyhodnocení nastavení podmínek. Na základě zpětné vazby o konkrétních efektech realizovaných intervencí mohou být provedeny dílčí úpravy podmínek způsobilosti. Zároveň budou výstupy použity pro potřeby tvorby dotačních nástrojů pro další programové období. |
| Využití | Další hodnotící aktivity – využití pro komplexní hodnocení SP SZP vůči SC 4, 5 a 6 – komplementární a synergické efekty s dalšími intervenci implementovanými v rámci SP SZP. Využití výstupů pro nastavení SZP v dalších programovém období. |
| Potřebná data | Definována metodikou hodnocení (reporty IS SZIF, geoprostorové informace z LPIS ad.). |
| Zpracování | Česká zemědělská univerzita na základě Smlouvy o dílo |
| Časový rámec | Odevzdání průběžné zprávy – říjen 2026 |
| Finanční rámec | 650 000,- Kč bez DPH pro rok 2026 |

    - Hodnocení vývoje trendů v početnosti ptáků a příspěvku opatření k biodiverzitě

| Zaměření aktivity | ## Zpracování indikátoru ptáků zemědělské krajiny dle jednotné evropské metodiky |
| --- | --- |
| Výstupy | Soubor dat včetně grafického vyjádření, vyhodnocení vývoje početnosti jednotlivých druhů ptáků, interpretace výsledků a doporučení. |
| Přínosy | ŘO bude disponovat ucelenými aktuálními informacemi o vývoji populací běžných druhů ptáků v zemědělské krajině jako významným environmentálním ukazatelem. |
| Využití | Výstupy budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení |
| Potřebná data | Data budou zajištěna ČSO – populace definovaných ptačích druhů. Lokality jsou stanoveny v souladu s databází závazku SP (SZIF) a LPIS. |
| Zpracování | Smlouva s ČSO na dobu neurčitou |
| Časový rámec | Předání dat za rok 2026 cca do konce listopadu 2026 |
| Finanční rámec | Přímé zadání cca 410 000,- Kč bez DPH za rok |
| Poznámka | ## Jedná se o pravidelnou aktivitu, s ČSO byla uzavřena nová smlouva v rámci strategického plánu SZP 2023-2027. |

    - Monitoring chřástala polního (18.70 - AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů)

| Zaměření aktivity | ## Sledování vývoje početnosti (počtu tokajících samců/počtu hnízd) chřástala polního na vybraných/kontrolních lokalitách. |
| --- | --- |
| Výstupy | Bude proveden monitoring a vyhodnocení biodiverzity na lokalitách s opatřením Ochrana chřástala polního realizovaného v rámci Strategického plánu SZP na období 2023-2027. |
| Přínosy | Zjištění stavu a vývoje populací chřástala polního v zemědělské krajině na monitorovaných lokalitách s cílem ověřit účinnost dotačního nástroje na podporu zlepšení stavu populace tohoto ohroženého ptačího druhu. |
| Využití | Výstupy budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení |
| Potřebná data | Data budou zajištěna ze strany odborné výzkumné instituce. Konkrétní lokality budou stanoveny v souladu s databází závazku SP (SZIF) a LPIS. |
| Zpracování | Bude uzavřena smlouva s odbornou výzkumnou institucí. |
| Časový rámec | 2026 |
| Finanční rámec | Dle výběrového řízení cca 400 000,- Kč bez DPH/rok. |
| Poznámka | ## Studie bude provedena dvakrát za programové období. |

    - Monitoring čejky chocholaté (20.70 - AEKO Podpora biodiverzity na orné půdě)

| Zaměření aktivity | ## Sledování vývoje početnosti (počtu hnízd/ mláďat) čejky chocholaté na vybraných/kontrolních lokalitách. |
| --- | --- |
| Výstupy | Bude proveden monitoring a vyhodnocení biodiverzity na lokalitách s opatřením Ochrana čejky chocholaté realizovaného v rámci Strategického plánu SZP na období 2023-2027. |
| Přínosy | Zjištění stavu a vývoje populací čejky chocholaté v zemědělské krajině na monitorovaných lokalitách s cílem ověřit účinnost dotačního nástroje na podporu zlepšení stavu populace tohoto ohroženého ptačího druhu. |
| Využití | Výstupy budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení |
| Potřebná data | Data budou zajištěna ze strany odborné výzkumné instituce. Konkrétní lokality budou stanoveny v souladu s databází závazku SP (SZIF) a LPIS. |
| Zpracování | Bude uzavřena smlouva s odbornou výzkumnou institucí. |
| Časový rámec | 2026 |
| Finanční rámec | Dle výběrového řízení cca 200 000,- Kč bez DPH/rok. |
| Poznámka | ## Studie bude provedena dvakrát za programové období. |

    - Biopásy (kombinované biopásy) – monitoring koroptve polní (20.70 - AEKO Podpora biodiverzity na orné půdě)

| Zaměření aktivity | ## Sledování vývoje početnosti koroptve polní na vybraných/kontrolních lokalitách. |
| --- | --- |
| Výstupy | Bude proveden monitoring a vyhodnocení biodiverzity (výskytu koroptve polní) na lokalitách s kombinovanými biopásy, realizované v rámci Strategického plánu SZP na období 2023-2027. |
| Přínosy | Zjištění stavu a vývoje populací koroptve polní v zemědělské krajině na monitorovaných lokalitách s cílem ověřit účinnost dotačního nástroje na podporu zlepšení stavu populace tohoto ptačího druhu. |
| Využití | Výstupy budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení |
| Potřebná data | Data budou zajištěna ze strany odborné výzkumné instituce. Konkrétní lokality budou stanoveny v souladu s databází závazku SP (SZIF) a LPIS. |
| Zpracování | Bude uzavřena smlouva s odbornou výzkumnou institucí. |
| Časový rámec | 2026 |
| Finanční rámec | Dle výběrového řízení cca 50 000,- Kč bez DPH/rok. |
| Poznámka | ## Studie bude provedena dvakrát za programové období. |

    - Monitoring modrásků a denních motýlů (18.70 - AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů)

| Zaměření aktivity | ## Sledování vývoje početnosti modrásků případně další druhy denních motýlů na vybraných a kontrolních lokalitách. |
| --- | --- |
| Výstupy | Zpráva s popisem biodiverzity na sledovaných lokalitách a uvedením závěrů a případných doporučení |
| Přínosy | Kvantifikace vlivu operací na biodiverzitu |
| Využití | Výstupy budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení |
| Potřebná data | Z evidence půdy LPIS budou vybrány vhodné párové lokality zařazené do jednotlivých operací a lokality bez závazků |
| Zpracování | Bude uzavřena smlouva s odbornou výzkumnou institucí. |
| Časový rámec | 2026 |
| Finanční rámec | Dle výběrového řízení cca 140 000,- Kč bez DPH/rok. |
| Poznámka | ## Studie bude provedena dvakrát za programové období. |

    - Monitoring opylovačů a blanokřídlých (20.70 - AEKO Podpora biodiverzity na orné půdě)

| Zaměření aktivity | ## Sledování vývoje početnosti opylovačů a blanokřídlých na vybraných a kontrolních lokalitách (Nektarodárné biopásy, Druhově bohaté pokrytí orné půdy) |
| --- | --- |
| Výstupy | Zpráva s popisem biodiverzity na sledovaných lokalitách a uvedením závěrů a případných doporučení. Posouzení vlivu jednotlivých titulů na opylovače a blanokřídlé (sledování druhového zastoupení na plochách, početnost a další ekologické charakteristiky). |
| Přínosy | Kvantifikace vlivu operací na biodiverzitu a případné úpravy podmínek pro zlepšení efektu jednotlivých záměrů ve vztahu k biodiverzitě hmyzu. |
| Využití | Výstupy budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení |
| Potřebná data | Z evidence půdy LPIS budou vybrány vhodné párové lokality zařazené do jednotlivých operací a lokality bez závazků |
| Zpracování | Bude uzavřena smlouva s odbornou výzkumnou institucí. |
| Časový rámec | 2026 |
| Finanční rámec | Dle výběrového řízení cca 300 000,- Kč bez DPH/rok. |

    - Monitoring biodiverzity (18.70 - AEKO Ošetřování extenzivních travních porostů)

| Zaměření aktivity | ## Zjištění vlivu intervence Ošetřování extenzivních travních porostů na biodiverzitu na obhospodařovaných půdních blocích (Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené/nehnojené, Horské a suchomilné louky, Druhově bohaté pastviny, Suché stepní trávníky a vřesoviště, Trvale podmáčené a rašelinné louky) |
| --- | --- |
| Výstupy | Zpráva s popisem biodiverzity na sledovaných lokalitách a uvedením závěrů a případných doporučení pro případný opakovaný monitoring. |
| Přínosy | Kvantifikace vlivu vybraných operací na biodiverzitu. |
| Využití | Výstupy budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení |
| Potřebná data | Z evidence půdy LPIS budou vybrány vhodné lokality dle zařazení do jednotlivých titulů, výměry, nadmořské výšky a dalších parametrů |
| Zpracování | Bude uzavřena smlouva s dodavatelem. |
| Časový rámec | 2026 |
| Finanční rámec | Dle výběrového řízení cca 1 500 000,- Kč bez DPH/rok. |
| Poznámka | ## Bude provedeno dvakrát za období (2026 a 2027) |

    - Zpracování studie k porovnání příspěvku k biodiverzitě v sadech a vinicích (21. 70 AEKO - Integrovaná produkce)

| Zaměření aktivity | Zjištění rozdílů biodiverzity motýlů (případně dalších bezobratlých) mezi plochami obhospodařovanými integrovaným a konvenčním způsobem |
| --- | --- |
| Výstupy | Zpráva s popisem biodiverzity na sledovaných lokalitách a uvedením závěrů a případných doporučení |
| Přínosy | Kvantifikace vlivu operací na biodiverzitu |
| Využití | Výstupy budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení |
| Potřebná data | Z evidence půdy LPIS budou vybrány vhodné párové lokality zařazené do jednotlivých operací a lokality bez závazků |
| Zpracování | Bude uzavřena smlouva s dodavatelem. |
| Časový rámec | 2026 |
| Finanční rámec | Dle výběrového řízení cca 400 000,- Kč bez DPH/rok. |

    - AEKO Omezení používání pesticidů v OPVZ - Monitoring povodí na vodárenských nádrží (21. 70 AEKO – Omezení používání pesticidů v OPVZ na orné půdě)

| Zaměření aktivity | Kvalitativní monitoring jakosti vod v ochranném pásmu vodárenských nádrží |
| --- | --- |
| Výstupy | Kvalitativní monitoring povodí na vodárenských nádrží zaměřený na jakost vody |
| Přínosy | Kvantifikace vlivu operací na jakost a kvalitu vody |
| Využití | Výstupy budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení |
| Potřebná data | - |
| Zpracování | - |
| Časový rámec | Výstupy budou k dispozici v I. pol. roku 2026 |
| Finanční rámec | - |
| Poznámka | ## Je prováděno každoročně |

    - Modelová simulace potenciálu zadržení vody u agrolesnictví (26.70 Péče o založený agrolesnický systém)

| Zaměření aktivity | studie na modelovou simulaci potenciálu zadržení vody pod závazky intervence 26.70 Péče o založený agrolesnický systém |
| --- | --- |
| Výstupy | Soubor dat, interpretace výsledků a doporučení. |
| Přínosy | Na základě provedené studie budou získány ucelené informace, týkající se přínosu intervence Péče o založený Agrolesnický systém pro zvýšení zadržení vody v krajině. |
| Využití | Výstupy budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení |
| Potřebná data | Data budou zajištěna ze strany odborné výzkumné instituce. Konkrétní lokality budou stanoveny v souladu s databází závazku SP (SZIF) a LPIS. |
| Zpracování | Bude uzavřena smlouva s dodavatelem. |
| Časový rámec | 2026 |
| Finanční rámec | Dle výběrového řízení cca 500 000,- Kč bez DPH/rok. |

    - Vyhodnocení zdravotního stavu lesního porostu (39.73 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin)

| Zaměření aktivity | Srovnávací studie – vyhodnocení zdravotního stavu porostu pod závazky intervence 39.73 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin s plochami bez intervence (bez oplocenek) |
| --- | --- |
| Výstupy | Zpráva s popisem zdravotního stavu porostů na sledovaných lokalitách pod závazky a mimo ně s uvedením závěrů a případných doporučení |
| Přínosy |  |
| Využití | Výstupy budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení |
| Potřebná data | Data budou zajištěna ze strany odborné výzkumné instituce. Konkrétní lokality budou stanoveny v souladu s databází závazku SP (SZIF) a fLPIS. |
| Zpracování | Bude uzavřena smlouva s dodavatelem. |
| Časový rámec | 2026 |
| Finanční rámec | Dle výběrového řízení cca 50 000,- Kč bez DPH/rok. |

    - Množství organické hmoty v půdě (16.70 AEKO Zatravňování orné půdy)

| Zaměření aktivity | ## Zjištění množství organické hmoty v půdě pod závazky intervence AEKO Zatravňování orné půdě provedené na základě odběrů vzorků humusu (Cox) v půdě. |
| --- | --- |
| Výstupy | Soubor dat, interpretace výsledků a doporučení. |
| Přínosy | Na základě provedené studie budou získány ucelené informace, týkající se diference obsahu uhlíku v průběhu času na vzorových plochách s cílem zjistit množství ukládaného organického uhlíku v půdě. |
| Využití | Výstupy budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení |
| Potřebná data | Data budou zajištěna ze strany odborné výzkumné instituce. Konkrétní lokality pro odběr vzorků budou stanoveny v souladu s databází závazku SP (SZIF) a LPIS. |
| Zpracování | Bude uzavřena smlouva s odbornou výzkumnou institucí. |
| Časový rámec | 2026 |
| Finanční rámec | Dle výběrového řízení cca 30 000,- Kč bez DPH/rok. |
| Poznámka | ## Studie bude provedena jednou za programové období. |

    - Kvalitativní monitoring čistoty a množství vody (16.70 AEKO Zatravňování orné půdy, 17.70 Meziplodiny)

| Zaměření aktivity | ## Kvalitativní monitoring čistoty a množství vody (např. měření průtoků - průsak vody, vodnost drenáží) pod závazky AEKO Zatravňování orné půdy a AEKO Pěstování meziplodin. |
| --- | --- |
| Výstupy | Statistické vyhodnocení dat z terénního monitoringu, rešerše vědeckých zdrojů, využití modelů povodí, interpretace výsledků. |
| Přínosy | Na základě provedené studie budou získány ucelené informace, týkající se čistoty, odtoku a kvality vody na vzorových plochách. |
| Využití | Výstupy monitoringu kvality a množství vody budou sloužit jako nástroj pro vyhodnocení účinnosti zemědělských praktik a budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení. |
| Potřebná data | Data budou zajištěna ze strany odborné výzkumné instituce. Konkrétní lokality pro odběr vzorků budou stanoveny v souladu s databází závazku SP (SZIF) a LPIS. |
| Zpracování | Bude uzavřena smlouva s odbornou výzkumnou institucí. |
| Časový rámec | 2026 |
| Finanční rámec | Dle výběrového řízení cca 300 000,- Kč bez DPH/rok. (AEKO Zatravňování orné půdy) Dle výběrového řízení cca 400 000,- Kč bez DPH/rok. (AEKO Pěstování meziplodin) |

    - Monitoring eroze půdy (16.70 AEKO Zatravňování orné půdy)

| Zaměření aktivity | ## Vyhodnocení omezení smyvu a ztráty půdy pod závazky AEKO Zatravňování orné půdy na orné půdě. |
| --- | --- |
| Výstupy | Bude provedena simulace smyvu a ztráty půdy nad daty závazků z LPIS. Modelově bude vyjádřen podíl snížení ztráty půdy po zatravnění na minimálně 30ti pozemcích pod závazkem. |
| Přínosy | Na základě provedené modelové simulace budou získány ucelené informace, týkající se smyvu a ztráty půdy pod závazky AEKO Zatravňování orné půdy na vzorových plochách. |
| Využití | Výstupy získané na základě provedené modelové simulace budou sloužit jako nástroj pro vyhodnocení účinnosti zemědělské praxe na pozemcích pod závazky pro zlepšení udržitelnosti a ochrany půdy. Výsledky budou sloužit jako podklad pro přípravu další fáze průběžného a ex post hodnocení. |
| Potřebná data | Data budou zajištěna ze strany odborné výzkumné instituce. Konkrétní lokality pro odběr vzorků budou stanoveny v souladu s databází závazku SP (SZIF) a LPIS včetně atributů BPEJ. |
| Zpracování | Bude uzavřena smlouva s odbornou výzkumnou institucí. |
| Časový rámec | 2026 |
| Finanční rámec | Dle výběrového řízení cca 300 000,- Kč bez DPH/rok. |

    - Kvalitativní monitoring na zlepšení kvality půdy (17.70 AEKO – Meziplodiny)

| Zaměření aktivity | ## Kvalitativní vyhodnocení ploch pod závazky AEKO Meziplodiny (titul meziplodiny proti utužení půdy) přispívající ke zvyšování ochrany a zlepšování kvality zemědělské půdy. |
| --- | --- |
| Výstupy | Kvalitativní monitoring zaměřený na meziplodiny proti utužení půdy (vliv hlubokokořenících plodin na kvalitu (např. strukturu) zemědělské půdy |
| Přínosy | Na základě provedené studie budou získány ucelené informace, týkající se kvality zemědělské půdy. |
| Využití | Výstupy monitoringu kvality zemědělské půdy budou sloužit jako nástroj pro vyhodnocení účinnosti zemědělské praxe, vyhodnocení vlivu meziplodin na biologickou aktivitu a stabilitu půdy. Výsledky budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení. |
| Potřebná data | Data budou zajištěna ze strany odborné výzkumné instituce. Konkrétní lokality pro odběr vzorků budou stanoveny v souladu s databází závazku SP (SZIF) a LPIS s informacemi o pěstovaných meziplodinách. |
| Zpracování | Bude uzavřena smlouva s odbornou výzkumnou institucí. |
| Časový rámec | 2026 |
| Finanční rámec | Dle výběrového řízení cca 600 000,- Kč bez DPH/rok. |

    - Kvalitativní monitoring stavu organické hmoty v půdě (23.70 Ekologické zemědělství)

| Zaměření aktivity | ## Kvalitativní monitoring týkající se stavu organické hmoty, biologické aktivity v půdě a erodovatelnosti půdy pod závazky intervence Ekologické zemědělství. |
| --- | --- |
| Výstupy | Provedení terénních odběrů cílených na popis dopadů Ekologického zemědělství především na obsah organické hmoty v půdě, biologickou aktivitu a celkovou stabilitu půdy. |
| Přínosy | Na základě provedeného monitoringu budou získány ucelené informace, týkající se stavu organické hmoty, biologické aktivity v půdě a erodovatelnost půdy. |
| Využití | Výsledky budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení. |
| Potřebná data | Data budou zajištěna ze strany odborné výzkumné instituce. Konkrétní lokality pro odběr vzorků budou stanoveny v souladu s databází závazku SP (SZIF) a LPIS. Pro monitoring mohou být použita i dosavadní data z předchozích projektů. |
| Zpracování | Bude uzavřena smlouva s odbornou výzkumnou institucí. |
| Časový rámec | 2026 |
| Finanční rámec | Dle výběrového řízení cca 2 000 000,- Kč bez DPH/rok. |

    - Zalesňování zemědělské půdy – úroveň poutání uhlíku do dřevní hmoty a půdy (25.70 Zalesňování zemědělské půdy - péče o založený porost, 41.73  Zalesňování zemědělské půdy - založení porostu)

| Zaměření aktivity | ## Kvalitativní měření schopnosti lesních porostů poutat vzdušný uhlík do dřevní hmoty a do půdy u založeného lesního porostu. |
| --- | --- |
| Výstupy | Hodnocení úrovně poutání uhlíku v podzemní i nadzemní biomase a ve formě půdní organické hmoty. |
| Přínosy | Komplexní vyhodnocení dopadů zalesňování zemědělské půdy na zmírnění dopadů klimatických jevů (sekvestrace uhlíku, vodní režim půdy, mikrobiologická aktivita). |
| Využití | Výsledky budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení. |
| Potřebná data | Data budou zajištěna ze strany odborné výzkumné instituce. Konkrétní lokality pro odběr vzorků budou stanoveny v souladu s databází závazku SP (SZIF) a LPIS. |
| Zpracování | Bude uzavřena smlouva s odbornou výzkumnou institucí. |
| Časový rámec | 2026 |
| Finanční rámec | Dle výběrového řízení cca 150 000,- Kč bez DPH/rok. (25.70) Dle výběrového řízení cca 140 000,- Kč bez DPH/rok. (41.73) |

    - Agrolesnický systém – kvalitativní monitoring (42.73 Založení agrolesnického systému, 26.70 Péče o založený agrolesnický systém)

| Zaměření aktivity | - Kvalitativní monitoring obsahu živin, humusu a dalších pedologických vlastností. - Hodnocení úrovně poutání uhlíku - Monitoring eroze půdy – vyhodnocení potenciálu mírnění eroze - Modelové porovnání pohlcení CO2 |
| --- | --- |
| Výstupy | - Hodnocení bude založeno na podkladě terénních prací zahrnujících měření respirace půdy, odběry vzorků půdy a stanovení vybraných chemických a fyzikálních parametrů půdy, včetně bilance uhlíku v systému AL vs. orná bez závazku. - Hodnocení bude založeno na podkladě terénních prací zahrnujících odběry vzorků půdy a stanovení vybraných chemických a fyzikálních parametrů půdy, včetně bilance uhlíku v systému AL vs. orná zahrnující půdu, iniciální nadložní humus i biomasu - Přínos agrolesnického systému z hlediska omezení eroze bude stanoven přímým měřením přirozených i simulovaných srážek, včetně řízeného zaplavení. - Rešerše dostupných odborných studií kvantifikujících dopady realizace ALS na bilanci toků uhlíku v zemědělství. |
| Přínosy | Bude se jednat o komplexní vyhodnocení dopadů intervence agrolesnického systému na půdu (respirace, chemické a fyzikálních parametry, bilance uhlíku), vliv na erozní procesy a kvantifikaci dopadů na tok uhlíku v zemědělství. |
| Využití | Výsledky budou použity jako příprava pro další fáze průběžného a ex post hodnocení. |
| Potřebná data | Data budou zajištěna ze strany odborné výzkumné instituce. Konkrétní lokality pro odběr vzorků budou stanoveny v souladu s databází závazku SP (SZIF) a LPIS. |
| Zpracování | Bude uzavřena smlouva s odbornou výzkumnou institucí. |
| Časový rámec | 2026 |
| Finanční rámec | Dle výběrového řízení cca 1 800 000,- Kč bez DPH/rok - a), b), c). Dle výběrového řízení cca 50 000,- Kč bez DPH/rok - d). |
| Poznámka |  |

# Činnosti zajišťované ÚZEI v rámci tematických úkolů

    - Rozvoj systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014-2020 (včetně přechodného období) a Strategického plánu pro nové období 2023-2027

Úkol zahrnuje několik aktivit a výstupů v rámci PRV a SP SZP. Hlavními aktivitami budou: spolupráce při naplňování plánu hodnocení, připomínkování výstupů hodnocení od externího hodnotitele; realizace podpůrných analýz a příprava vstupních dat, průběžné sledování metodik hodnocení SZP připravovaných EK či jinými členskými státy; spolupráce s externími subjekty provádějícími hodnotící aktivity a spolupráce při zpracování zadání pro dílčí věcné monitoringy a metodiky pro plošné intervence a intervence v oblasti přímých plateb SP SZP; vedení databáze KI pro SP SZP.

    - Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty Strategického plánu SZP na období 2023-2027

V rámci tohoto TÚ se počítá s kontrolou systému vyhodnocování efektivnosti dle oborových rentabilit CZ-NACE a jednotkových cen pro intervenci SP SZP Investice do nezemědělských činností. Bude provedena kontrola a případná aktualizace či doplnění databáze ekonomických ukazatelů zemědělských komodit pro intervenci SP SZP Investice do zemědělských podniků a Investice do zpracování zemědělských produktů. Podklady mají sloužit pro výpočet efektivnosti projektů SP SZP.

    - Podpora implementace vybraných záměrů intervence 54.78 - Podpora poradenství v rámci SP SZP

Cílem úkolu je:

1. Podpora implementace vybraných záměrů intervence 54.78 (zajištění potvrzení zájmu / poptávky ze strany poradců, sběru zpětné vazby / naplnění očekávání, účast v hodnotící komisi projektů)

2. Podpora implementace aplikace pro potvrzení zájmu a tematické poptávky ze strany poradců a následného sběru zpětné vazby k výstupům ze záměrů intervence 54.78.

3. Případná aktualizace podmínek v jednotlivých záměrech intervence 54.78

4. Podpora rozšíření a zkvalitnění sítě demonstračních farem MZe jako součást AKIS:

a. Nastavení/úprava podmínek pro brokery demonstračních farem MZe v rámci záměru c)

Specializované poradenství

b. Součinnost při hodnocení a zvyšování efektu programu Demonstrační farmy MZe.

    - Analýza funkcí AKIS ČR a jeho vazby na SZP

- V rámci úkolu bude zajištěn dlouhodobý sběr dat a podkladů pro budoucí navrhování a úpravu nástrojů podporujících sdílení znalostí v klíčových tematických oblastech AKIS ČR, kterými jsou: Certifikace poradenských subjektů, Poradenství a podpora výcviku poradců, Přenos znalostí a vzdělání, Spolupráce mezi výzkumem a praxí, Inovace a EIP, Monitoring aktérů AKIS ČR a jejich činností tak, aby bylo možné sledovat naplňování hlavních funkcí AKIS. Včetně podkladů pro posuzování efektů intervencí v AKIS ČR zavedených v rámci aktuální SZP.

Problematika podpor v oblastech s přírodními a jinými znevýhodněními (ANC)V rámci úkolu bude hodnocena ekonomika podniků včetně posouzení vlivu ANC plateb na ekonomiku podniků v rozdělení podle zařazení podniku do ANC. Dále bude provedeno porovnání vlivu výše sazby dle faremních systémů na změnu hospodaření podniků v roce 2023. Bude zpracována analýza dosavadního působení LFA/ANC pro hodnocení opatření ANC.

    - Podpora hodnocení a řízení intervencí „Dobré životní podmínky zvířat“ a „Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací“ pro Strategický plán SZP 2023-2027

Tematický úkol bude zaměřen na podporu řízení a hodnocení těchto intervencí SP SZP. Za rok 2026 se bude jednat zejména o provedení analýzy a vyhodnocení působení intervence DŽPZ do sektoru prasat a sektoru mléčného skotu a intervence AMR do sektoru prasat včetně potvrzení nastavení baseline u intervence DŽPZ a sledování baseline a běžné a povinné vakcinace u intervence AMR. Součástí plnění bude rovněž zajištění datových podkladů zejména v těch případech, kdy nejsou data přímo dostupná, a to formou podpůrných studií (zde je nutná spolupráce etologů).

    - Podpora intervencí pro životní prostředí Strategického plánu SZP 2023-2027

Tematický úkol bude zaměřen na přípravu dat a získávání dalších znalostí (podkladů) pro podporu řízení a hodnocení environmentálně cílených intervencí ve Strategickém plánu SZP (AEKO, EZ, Natura 2000).  Jedná se zejména o:

- Posouzení vlivu vývoje nákladů a cen výrobců na ekonomickou situaci podniků, které byly ovlivněny vstupem a účastí ve vybraných opatřeních a titulech. Aktualizace zdrojových dat pro výpočet kalkulace újmy.

- Podpůrné studie: sběr a jiné formy získávání dat zejména v těch případech, kdy nejsou data přímo dostupná.

- Analýza působení intervencí ve vztahu k monitorovacím indikátorům.

- Podpora případných aktualizací odpovídajících NV.

- Součinnost při nastavení podmínek a kalkulace plateb pro specifická témata nebo oblasti (např. v oblastech OPVZ) pro účely modifikace SP a novelizace příslušných nařízení vlády.

- Analýza možností a zpracování metodiky kalkulace pro zavedení tzv. tranziční podpory v rámci agroenvironmentálních akcí (přechod na EZ apod.).

    - Zhodnocení přímých plateb ve vazbě na naplňování Strategických cílů 1 a 2 SP SZP 2023-2027

Tematický úkol bude zaměřen na zhodnocení ekonomické situace žadatelů přímých plateb a vybraných sektorů rostlinné a živočišné výroby podpořených v rámci I. pilíře SZP – dle hodnotících aktivit vypracovaných v Evaluačním plánu pro SC 1 a 2.

Bude se jednat zejména o následující aktivity:

- Vyhodnocení vlivu podpor na kategoriích podniků z databáze FADN

- Vyhodnocení příjmů "mladých zemědělců"

- Vyhodnocení vlivu produkčně vázaných podpor (CIS) na zemědělské příjmy v 5leté časové řadě

- Vyhodnocení příspěvku (vybraných) přímých plateb na zachování diverzity zemědělské produkce

# data a informace

Úspěšnost provedených evaluací je značně závislá na dostupnosti a kvalitě poskytnutých dat. Důraz je kladen zejména na aktuálnost a dostupnost hodnot monitorovacích indikátorů pro hodnocení plnění stanovených cílů na úrovni SP SZP.

Primární sběr dat k jednotlivým žadatelům a intervencím pro všechny specifické cíle SP SZP probíhá z formulářů (jednotná žádost, žádost o dotaci, žádost o platbu, monitorovací listy), které jsou připravovány platební agenturou v úzké spolupráci s gestory intervencí z řídicího orgánu. Jednotlivé údaje vyplňují žadatelé o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře a jsou kontrolovány platební agenturou.

V roce 2026 budou k dispozici ŽoD pro všechny projektové intervence SP, předpokládáme vyhlášení výzev pro všechny intervence a postupně budou připravovány ŽoP a případně monitorovací listy pro relevantní intervence.

SZIF (případně ŘO SP SZP) bude v roce 2026 poskytovat EK data na základě čl. 8 Nařízení EK (EU) 2022/1475 (detaily viz příslušné přílohy nařízení). Jedná se o:

- poměr trvalých travních porostů (do 15. března prostřednictvím SFC2021, poskytuje MZe);

- údaje o intervencích v určitých odvětvích (do 31. ledna, resp. do 15. června; prostřednictvím ISAMM);

- údaje o operačních skupinách EIP (poté, co bude schválena operační skupina EIP 
k podpoře; prostřednictvím SFC2021, poskytuje MZe)

- údaje o místních akčních skupinách a jejich činnostech pro iniciativu LEADER (do 15. dubna data o MAS; prostřednictvím SFC2021, poskytuje MZe).

Mezi data doplňující informace z IS SZIF budou patřit i data sbíraná pomocí interní aplikace MZe pro projekty spolupráce MAS, EIP, inovace a vzdělávací akce obdobně jako tomu bylo pro PRV 2014-2022. Rozvoj aplikací byl zahájen v roce 2024 a v dalších letech jsou plánované aktualizace aplikací.

Základní zemědělské registry obsahují klíčové informace o zemědělské půdě (LPIS) a podporovaných hospodářských zvířatech (IZR).

Sekundární zdroje dat:

Veřejně přístupné databáze, komerční databáze (Albertina, Cribis, aj.)

Výzkumné externí subjekty (VÚMOP, ÚHÚL, ÚKZÚZ, CARC, IFER, ÚSKVBL, univerzity, AV ČR, ČSO a další).

Podpůrnými daty budou i zpracované analýzy ÚZEI např. formou zadaných tematických úkolů.  Dále data a výstupy zpracované v rámci programu aplikovaného výzkumu MZe (ZEMĚ/ZEMĚ II). ČSÚ, EUROSTAT – Souhrnný zemědělský účet (SZÚ) je základním metodologickým nástrojem pro měření ekonomické velikosti a výkonnosti odvětví zemědělství, resp. zemědělské prvovýroby, v rámci národního hospodářství. Dále též budou využívána data o věkové struktuře sektoru či data o agrárním zahraničním obchodu (Farm Structure Survey, resp. Integrated Farm Statistics).

Spolky a svazy, odbytové organizace a další subjekty (např. Český svaz včelařů, Zelinářská unie Čech a Moravy, Ovocnářská unie České republiky, Český svaz chovatelů, Národní síť MAS, Svaz vinařů apod.). Tyto subjekty budou využívány zejména pro sběr dat od svých členů a výsledcích své činnosti.

V roce 2026 je plánován pouze sběr statistických dat, která bude ÚZEI sbírat v rámci databáze kontextových ukazatelů.

Další zdroje dat:

Dotazníková šetření, průzkumy či rozhovory prováděné ad hoc u žadatelů. Průzkumy trhu a subjektů = nežadatelů.

Pro tematické hodnocení Celostátní sítě pro venkov budou využívány následující zdroje dat:

-	interní databáze CSV (na MZe a SZIF) pro společnou sadu monitorovacích indikátorů Evropské sítě SZP;

-	dotazníky spokojenosti z akcí CSV (kde bude relevantní);

-	závěrečné zprávy z celostátních akcí (např. Národní konference Venkov);

-	finanční plnění bude sledováno interně v evidenci MZe a SZIF – k dispozici budou schválené roční plány a vyhodnocení jejich plnění bude součástí pravidelné informace pro MV (o čerpání Technické pomoci a o naplňování komunikační strategie SP SZP); dále předpokládáme doplnění dotazníkovým šetřením, resp. fokusovými skupinami.

Pro rok 2026 není plánováno využití těchto zdrojů dat.

# Harmonogram

Harmonogram plánovaných aktivit hodnocení v roce 2026

| Čtvrtletí | Q1/2026 |  |  |  | Q2/2026 |  |  |  | Q3/2026 |  |  | Q4/2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | I. | II. | III. |  | IV | V. |  | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. |  | XII. |
| Monitoring a podpůrná šetření |  |  |  |  |  | Vyhodnocení jarního kola příjmu žádostí (projektové + přímé platby + plošná envi opatření) |  |  |  |  |  |  | Vyhodnocení podzimního kola příjmu žádostí (projektové + SOT) |  |  |
|  | Monitoring a případové studie na úrovni jednotlivých titulů / operací probíhají průběžně s ohledem na jejich zacílení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výběr externího hodnotitele k VZ AKIS a Leader |  |  | Podpis smluv s hodnotiteli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracování Výroční zprávy 2025 a odeslání do konce února 2026 |  |  |  | Připomínkování VZ ze strany EK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitorovací výbor 2026 |  |  |  |  |  |  |  | jednání MV |  |  |  |  |  | jednání MV |  |

# Komunikace

Obecně veškeré výstupy hodnocení budou formou manažerského shrnutí publikovány na webových stránkách MZe (případně MMR), a tak zpřístupněny široké veřejnosti.

Komunikace výsledků hodnocení implementace SP SZP bude součástí komunikační strategie SP SZP. ŘO SP SZP bude komunikaci koordinovat s partnery CSV a stakeholdery uvedenými v kap. 3 Plánu hodnocení SP SZP, a to včetně monitoringu publicitních aktivit. Využívána bude především elektronická podoba.

# Finanční a lidské Zdroje

Finanční zdroje

Hodnotící aktivity SP SZP jsou financovány z Technické pomoci v souladu s ročním plánem pro čerpání finančních prostředků. Předpokládaný rozpočet na veškeré činnosti hodnocení a monitoringu je cca 3 mil. EUR na celé programové období.

Lidské zdroje

Zajištění zpracování a koordinace hodnocení SP SZP je zabezpečeno po personální stránce pracovníky EJ SP SZP, a to ve spolupráci s ÚZEI (v rámci tematických úkolů), resp. na základě výstupů externích hodnotitelů.

V rámci SZIF je nutné zajistit administrativní kapacity pro zabezpečení sběru a zpracování monitorovacích údajů pro projektové i plošné podpory a rovněž pro sektorové intervence.

Kromě kapacit řídicího orgánu a platební agentury budou v závislosti na specifikaci monitorovacích a hodnotících aktivit využívány administrativní kapacity resortních výzkumných institucí (ÚZEI, VÚLHM apod., případně externí hodnotitelé).

Rozvoj evaluačních kapacit

Pracovníci EJ SP SZP budou zvyšovat úroveň svých evaluačních dovedností, a to zejména na základě aktivní účasti na školení, seminářích a konferencích. Pracovníci EJ SP SZP se budou účastnit především školení určených pro evaluátory, podstatné je však také zvyšování kvalifikace v oblasti zadávání veřejných zakázek. Vhodně nastavená specifikace zadávacích podmínek bývá klíčová pro kvalitně zpracovanou evaluaci.

Plánujeme účast na Evaluační konferenci pořádané Českou evaluační společností a EJ NOK (MMR). Také je organizováno tematické školení v oblasti evaluací rovněž ve spolupráci s Evaluation Helpdesk EK (DG AGRI). V rámci EvalPLATFORM pravidelně svolává Evaluation Helpdesk EK on-line projednání aktuálních témat v oblasti evaluací. V současné době fungují za podpory Evaluation Helpdesku tematické pracovní skupiny pro Posouzení přidané hodnoty LEADER a Využití faktorů úspěchu při hodnocení.

# PŘÍLOHY

Po schválení finálního znění TÚ ÚZEI na rok 2026 budou tyto součástí EP jako samostatná příloha.

# Vyhodnocení AKTIVIT ROČNÍHO HODNOTÍCÍHO PLÁNU 2025

| Bod z HP 2025 | Aktivita | Stav plnění | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA A INFORMACE |  |  |  |
|  | Nastavení formulářů ŽoD A ŽoP a monitorovacích zpráv, nastavení a testování reportingů, výstupů a data pro hodnotitele, gestory a NNO, vytvoření kalkulačního modelu pro výpočet emisí GHG – odborná spolupráce s externím expertem, predikce plnění indikátorů na základě procesu administrace žádostí, porovnání dosažení hodnot indikátorů s plánovanými cíli ke konci finančního roku Jednotná žádost – zajištění strukturovaných výstupů z IS SZIF za jednotlivé intervence + specializované reporty (plodiny, neprodukční plochy, deklarace z.p. apod.). LPIS – geoprostorová žádost. Úprava aplikace pro výpočet výsledkových indikátorů + nové nápočty JŽ 2025 (R.I). | Průběžně plněno |  |
| KOMUNIKACE |  |  |  |
|  | Informace o plánu hodnocení byly prezentovány na jednáních MV SP SZP 18.6.2025 a 25.11.2025. Roční prováděcí plán byl komunikován v rámci TPS pro monitoring a hodnocení | Průběžně plněno | připravena záložka pro publikaci výstupů hodnocení na webu MZe – www.mze.gov.cz, součást komunikační strategie SP SZP, |
| LIDSKÉ ZDROJE |  |  |  |
|  | Rozvoj evaluačních kapacit účast na jednání evaluační platformy Evaluačního helpdesku (EH) ve dnech 28. 1. 29. 4., 24. 6., 16. 9., odborné a evaluační konference – Konference ČES 12. 6., Konference MMR, NOK 13.11.2025 účast na online Capacity-Building Event EH, 13.5., 28.5. workshop 'Assessment of environmental impacts of the CAP' 12.-13.6. Hannover, DE, jednání PS NOK evaluace – MMR workshop 'Exploring the potential of simulation models for assessing the CAP' 3.-4.4., Bari, IT |  |  |
| HODNOTÍCÍ AKTIVITY |  |  |  |
| 3.2.1 | Úvodní zprávy k hodnocení | Provedeno | Výstupy odevzdány v září a říjnu 2025 |
| 3.2.2 | Hodnocení přívodu organické hmoty do půdy dle modelu OH |  |  |
| 3.2.3 | Hodnocení Celofaremní ekoplatby a podmíněnosti vůči SC 4, 5 a 6 | Probíhá (v letech 2025-2028) | 2025 Příprava zadávacího řízení na dodavatele hodnocení Realizace průzkumu trhu s cílem definovat a specifikovat předmětu veřejné zakázky a zadávacích podmínek tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám zadavatele a současným možnostem trhu. Zároveň zjistit ochotu účastnit se zadávacího řízení. Realizace zadávacího řízení a uzavření Smlouvy o dílo s ČZU na přípravu metodiky pro hodnocení ekoplatby a podmíněnosti a realizaci evaluace v letech 2025 – 2028 (Smlouva uzavřena 07/2025). Realizace díla: Metodika pro hodnocení – 8/10/2025 1. dílčí hodnotící zpráva – 15/10/2025 |
| 3.2.4 | Hodnocení vývoje trendů v početnosti ptáků a příspěvku opatření k biodiverzitě | Probíhá - Přesunuto do HP 2026 | Probíhá každoročně, smlouva s ČSO na dobu neurčitou |
| 3.2.5 | Vyhodnocení průsaku vody na plochách po pěstování meziplodin | Přesunuto do HP 2026 | V HP 2026 pod bodem 3.3.14, nerealizováno z důvodu časové a administrativní náročnosti |
| 3.2.6 | Monitoring chřástala polního | Probíhá - Přesunuto do HP 2026 | V HP 2026 pod bodem 3.3.3, nerealizováno z důvodu časové a administrativní náročnosti |
| 3.2.7 | Zatravňování orné půdy – množství organické hmoty v půdě | Přesunuto do HP 2026 | V HP 2026 pod bodem 3.3.13, nerealizováno z důvodu časové a administrativní náročnosti |
| 3.2.8 | Monitoring biodiverzity na lokalitách s titulem Platba na výsledek | Probíhá |  |
| 3.2.9 | Monitoring biodiverzity | Přesunuto do HP 2026 | V HP 2026 pod bodem 3.3.4 – 3.3.8, nerealizováno z důvodu časové a administrativní náročnosti |
| 3.2.10 | Vykazování povinných údajů ve včelařství |  | Výkaz údajů dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/1475 a nařízení EP a Rady (EU) 2021/2115. Údaje od Českého včelařského svazu. |
| 3.2.11 | Emisní kalkulátor | provedeno | vytvoření kalkulačního modelu pro výpočet emisí GHG – odborná spolupráce s externím expertem |